## 外注品請求内訳 (記入例)
資材請求調書 記入例
納入者:
工事件名 港区六本木２丁目計画建設工事
請求内訳書（ 月）
| 品名 | 契約金額 | 受領済金額 | 今回請求金額 | 請求比率 | 査定金額 | 増減工事 | 記事
1 | 配分電盤 | 5000000 | 0 | 4500000 | 90% |  | -500000 | 納品完了・取付完了
2
3 | 照明器具 | 10000000 | 0 | 10000000 | 100% |  | 増減無し | 納品完了・取付完了
4
5
6
7
8
9
10 | [8 empty] | 0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 合計 | 15000000 | 0 | 14500000 | 96.67%
1) 毎月10日までに当月15日までの出来高に対しての請求金額を現場代理人に提出のうえ、査定金額欄に金額の記入と
下記記名欄にサインまたは捺印を受けて下さい。
2) 確認後の同意の場合は本用紙を請求書に添付し支払担当者に提出して下さい。(添付なき時は支払を保留する場合もあります。）
3) 増減工事は請求段階で確定している金額を記入願います。金額が明確でない場合は増減の有無でお願いします。
（記名欄）
査定者：旭日電気工業株式会社
査定金額は現場代理人若しくは上席者が工事進捗を基に記入のこと。

## 外注品請求内訳
資材請求調書
納入者:
工事件名
請求内訳書（ 月）
| 品名 | 契約金額 | 受領済金額 | 今回請求金額 | 請求比率 | 査定金額 | 増減工事 | 記事
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 | [8 empty] | 0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 合計 | 0 | 0 | 0
1) 毎月10日までに当月15日までの出来高に対しての請求金額を現場代理人に提出のうえ、査定金額欄に金額の記入と
下記記名欄にサインまたは捺印を受けて下さい。
2) 確認後の同意の場合は本用紙を請求書に添付し支払担当者に提出して下さい。(添付なき時は支払を保留する場合もあります。）
3) 増減工事は請求段階で確定している金額を記入願います。金額が明確でない場合は増減の有無でお願いします。
（記名欄）
査定者：旭日電気工業株式会社
査定金額は現場代理人若しくは上席者が工事進捗を基に記入のこと。